## Product Backlog
Requisito | Descrição | Classificação | Tamanho | Tam (#) | Prioridade | Tipo | Disciplina/Tipo de requisito | Sprint | Status
Projeto atualizado no GitHub/Documentação do projeto atualizada | Manter o GitHub atualizado pós migração de equipes. | Essencial |  |  |  | Entregável | Pesquisa e Inovação | SP2 | Pendente
Planilha de riscos do projeto | Mapear riscos associados ao desenvolvimento e apresentação do projeto. | Essencial |  |  |  | Entregável | Pesquisa e Inovação | SP2 | Pendente
Especificação da dashboard | Detalhamento de ideias referentes aos dashboards que serão disponibilizados para os clientes. | Essencial |  |  |  | Entregável | Pesquisa e Inovação | SP2 | Pendente
Site estático institucional - Local em HTML/CSS/JavaScript | Página 'Home' estática, conforme o protótipo do site. | Essencial |  |  |  | Entregável | Algoritmos | SP2 | Pendente
Site estático dashboard (Gráfico com ChartJS) - Local | Página 'Dashboard' estática, com gráficos do ChartJS | Essencial |  |  |  | Entregável | Algoritmos | SP2 | Pendente
Site estático cadastro e login - Local (com conceito de repetições) | Páginas 'Cadastro' e 'Login' do site, estáticas, com conceito de repetição para validação de email e senha. | Essencial |  |  |  | Entregável | Algoritmos | SP2 | Pendente
Diagrama de solução (Arquitetura técnica do projeto) | Diagrama de solução técnica, com detalhes sobre as especificidades do projeto. | Essencial |  |  |  | Entregável | Tecnologia da Informação | SP2 | Pendente
Atividades organizadas na ferramenta de gestão (Sprints/Atividades) | Uso do Trello para acompanhamento de atividades, para PO e Scrum master. | Essencial |  |  |  | Entregável | Tecnologia da Informação | SP2 | Pendente
Backlog da sprint (Demanda, pontuação, prioridade) | Backlog da sprint com pontuação baseada em Fibonacci. | Essencial |  |  |  | Entregável | Tecnologia da Informação | SP2 | Pendente
Product backlog* | Backlog do sprint com pontuação baseada em Fibonacci. | Essencial |  |  |  | Entregável | Tecnologia da Informação | SP2 | Pendente
Modelagem lógica do projeto v1 | Modelagem das tabelas de banco de dados, com relacionamentos estabelecidos. | Essencial |  |  |  | Entregável | Banco de Dados | SP2 | Pendente
Script de criação do banco/Tabelas criadas em BD local | Scripts para criação das tabelas, inserção de dados e coleta de informações. | Essencial |  |  |  | Entregável | Banco de Dados | SP2 | Pendente
Simular a integração do sistema (utilização do sensor + gráfico) | Simular a integração da coleta de dados, API e inclusão no banco de dados. | Essencial |  |  |  | Entregável | Arquitetura Computacional | SP2 | Pendente
Usar API local/sensor | Coletar dados através dos sensores e exibí-los através do terminal do computador (com node.js) | Essencial |  |  |  | Entregável | Arquitetura Computacional | SP2 | Pendente
Site - Sobre nós | Página 'Sobre nós' estática, conforme o protótipo do site. | Essencial |  |  |  | Entregável | Pesquisa e Inovação | SP2 | Pendente
Site - Calculadora | Página da calculadora, dinâmica, para explicação e venda do projeto. | Essencial |  |  |  | Entregável | Pesquisa e Inovação | SP2 | Pendente
Apresentação de slides do projeto, ajustes e preparação | Definição dos slides, conteúdo, textos, formato e distribuição da apresentação | Essencial |  |  |  | Entregável | Pesquisa e Inovação | SP2 | Pendente
Projeto criado e configrado no GitHub | Criar um repositório exclusivo no GitHub para o projeto. | Essencial |  |  |  | Entregável | Pesquisa e Inovação | SP1 | Concluído
Contexto de negócio | Incluir o contexto na documentação inicial do projeto. | Essencial |  |  |  | Entregável | Pesquisa e Inovação | SP1 | Concluído
Justificativa do projeto | Incluir a justificativa na documentação inicial do projeto. | Essencial |  |  |  | Entregável | Pesquisa e Inovação | SP1 | Concluído
Diagrama de visão de negócio | Criar diagrama divisão explicando funcionamento da ferramenta. | Essencial |  |  |  | Entregável | Pesquisa e Inovação | SP1 | Concluído
Protótipo do site institucional | Desenvolver o protótipo do site no Figma, incluindo a identidade visual. | Essencial |  |  |  | Entregável | Pesquisa e Inovação | SP1 | Concluído
Simulador financeiro do grupo | Desenvolver simulador financeiro mostrando a viabilidade do projeto. | Essencial |  |  |  | Entregável | Algoritmos | SP1 | Pendente
Tela de simulador financeiro (individual) | Desenvolver simulador financeiro individual mostrando a viabilidade do projeto. | Essencial |  |  |  | Entregável | Algoritmos | SP1 | Concluído
Ferramenta de gestão de projeto funcionando | Criar projeto no Trello para gestão das atividades. | Essencial |  |  |  | Entregável | Tecnologia da Informação | SP1 | Concluído
Requisitos populados na ferramenta | Incluir todos os requisitos do projeto no Trello. | Essencial |  |  |  | Entregável | Tecnologia da Informação | SP1 | Concluído
Documentação inicial do projeto | Elaborar um documento com o contexto do projeto, objetivos, justificativa, escopo, premissas e restrições. | Essencial |  |  |  | Entregável | Tecnologia da Informação | SP1 | Concluído
Tabelas criadas no MySQL - Protótipo individual | Criar protótipo individual das tabelas do projeto. | Essencial |  |  |  | Entregável | Banco de Dados | SP1 | Concluído
Execução de script de inserção de registros | Desenvolver scripts para inserção de dados nas tabelas do projeto. | Essencial |  |  |  | Entregável | Banco de Dados | SP1 | Concluído
Execução de script de consulta de dados | Desenvolver scripts para consulta de dados das tabelas do projeto. | Essencial |  |  |  | Entregável | Banco de Dados | SP1 | Concluído
Ligar Arduino | Montagem dos sensores na protoboard e placa Arduino | Essencial |  |  |  | Entregável | Arquitetura Computacional | SP1 | Concluído
Rodar código Arduino | Estruturar e rodar código arduino com sensores utilizados | Essencial |  |  |  | Entregável | Arquitetura Computacional | SP1 | Concluído
Setup de client de virtualização | Instalar a VM com o sistema operacional Ubuntu e criar um usuário na VM. | Essencial |  |  |  | Entregável | Introdução a Sistemas Operacionais | SP1 | Concluído
Linux instalado em VM local | Instalar a VM com o sistema operacional Ubuntu e criar um usuário na VM. | Essencial |  |  |  | Entregável | Introdução a Sistemas Operacionais | SP1 | Concluído
Recuperação de senha | Opção logo abaixo do formulário de login para recuperar a senha. Ao acessar, solicitar o e-mail registrado. Caso seja encontrado nos registros, um e-mail será enviado ao e-mail cadastrado com instruções para recuperação. | Importante |  |  |  | Requisito | Funcional | - | Backlog
Filtro de Categorias | Filtro com categorias de seleção por animal, tipo de dado (temperatura ou umidade), recintos e datas. | Importante |  |  |  | Requisito | Funcional | - | Backlog
Barra de Pesquisa | Barra de pesquisa com possibilidade de buscar pelo nome ou código do sensor. | Desejável |  |  |  | Requisito | Funcional | - | Backlog
Mapa de Recintos/Sensor | Tela responsável por exibir todos os sensores ativos nos recintos, mostrando detalhadamente a situação atual da temperatura do recinto selecionado. | Importante |  |  |  | Requisito | Funcional | - | Backlog
Alerta e Notificações | Exibir na tela um alerta em tempo real em casos de alterações de temperatura e umidade do recinto, notificando qual é o sensor responsável. | Essencial |  |  |  | Requisito | Funcional | - | Backlog
Gerar Relatórios | Botão que gera um documento com todas as informações do sensor, temperatura e umidade atual, para criar um histórico de registro com data. | Importante |  |  |  | Requisito | Funcional | - | Backlog
Criptografia das senhas | Mantendo a segurança dos usuários, criptografando a senha antes do armazenamento no banco de dados | Importante |  |  |  | Requisito | Funcional | - | Backlog
Botões interativos para locomoção do usuário no site | Botões de navegação intuitivo para facilitar o acesso as funcionalidades e as páginas do site. | Desejável |  |  |  | Requisito | Funcional | - | Backlog
Ferramenta de Help Desk | Sistema de suporte ao cliente para contato com a empresa. | Desejável |  |  |  | Requisito | Funcional | - | Backlog
IA para Consultas | Assistente virtual para consultas rápidas exclusivamente para desenvolvedores para os desenvolvedores. | Desejável |  |  |  | Requisito | Funcional | - | Backlog
Fale conosco | A tela “contato” deve conter meios de contato pelos quais o usuário poderá se comunicar com o suporte. | Desejável |  |  |  | Requisito | Não funcional | - | Backlog
Desempenho | Atualização rápida e eficiente no site para melhor experiência do usuário. | Desejável |  |  |  | Requisito | Não funcional | - | Backlog
Responsividade | Interface intuitiva e visualmente agradável compatível com diferentes dispositivos | Desejável |  |  |  | Requisito | Não funcional | - | Backlog
Segurança | Proteção contra acessos não autorizados e perda de dados ou possíveis vulnerabilidades. | Desejável |  |  |  | Requisito | Não funcional | - | Backlog
Alertas | Alertas para alterações acima ou abaixo dos limites estabelecidos | Importante |  |  |  | Requisito | Não funcional | - | Backlog
*Está nos slides de TI, mas não nos de PI

## Legenda
Requisito | Nome do requisito
Descrição | Detalhes
Classificação | Essencial, importante ou desejável
Tamanho | Fibonacci (PP, P, M, G, GG)
Tam (#) | Fibonacci (3, 5, 8, 13, 21) - preenchida automaticamente com base no campo 'Tamanho'
Prioridade | Baixa, média, alta
Tipo | Entregável (Necessário para entrega do projeto na sprint) ou Desejável (Funcionalidade para complitude do projeto)
Disciplina/Tipo de requisito | Se 'Entregável', informar o nome da disciplina associada. Se 'Desejável', informar se requisito é funcional ou não funcional
Sprint | Sprint para entrega do requisito
Status | Concluído, Pendente (a ser realizado na sprint 2) ou Backlog (para a sprint 3)

## Sugestões para requisitos
Requisito | Descrição | Classificação | Tamanho | Tam (#) | Prioridade | Tipo | Disciplina/Tipo de requisito | Sprint | Status
Requisito | Descrição | Classificação |  |  |  | Entregável ou Requisito | Disciplina ou tipo de requisito (funcional/não funcional) | Sprint | Status (Pendente (para Sprint 2) ou Backlog (Sprint 3)

## Fibonacci
Tamanho | Fibonacci
PP | 3
P | 5
M | 8
G | 13
GG | 21