## Sheet1
Nº | Problema | Probabilidade | Impacto | Risco | Tipo | Ação
1 | Falta de dados sobre serpentes | 3 | 3 | 9 | Mitigar | Justificar a falta por serem dados sensíveis e usar dados brutos para estimativa
2 | Falta de comprometimento/atrasos nas entregas | 2 | 3 | 6 | Evitar | Criar um cronograma com prazos e cobrar entregas parciais
3 | Problemas com a conexão durante a apresentação | 2 | 3 | 6 | Mitigar | Fazer prints do que queremos mostrar ao invés de depender unicamente de slides e ter o slide salvo em pdf
4 | Perda de arquivos/alterações não salvas | 2 | 3 | 6 | Evitar | Usar GitHub para versionamento e salvar arquivos de forma segura na nuvem
5 | Incompatibilidade de dispositivos | 2 | 3 | 6 | Evitar | Testar tudo antes e ter máquina reserva pronta para uso | Impacto
6 | Falhas na captura do Arduino | 2 | 2 | 4 | Mitigar | Trazer prints sobre o sucesso na captura com dados prontos e vídeos como backups | Alto (3) | 3 | 6 | 9
7 | Slide com erro de digitação ou informação errada | 2 | 2 | 4 | Evitar | Revisar os slides e checar fontes antes da apresentação | Médio (2) | 2 | 4 | 6
8 | Falta de preparo para a apresentação | 1 | 3 | 3 | Evitar | O grupo como um todo se preparar e ajudar uns aos outros para garantir entendimento | Baixo (1) | 1 | 2 | 3
9 | Dificuldades de comunicação entre os membros | 1 | 3 | 3 | Evitar | Realizar reuniões semanais e apoiar membros com mais dificuldade |  | Pouco Provável (1) | Provável (2) | Muito Provável (3)
10 | Perda de integrante do grupo | 1 | 2 | 2 | Mitigar | Informar os outros membros da saída de forma prévia para não causar perda de conhecimento |  |  | Probabilidade
Integrantes: Camila Vitória, Daniel Costa, Ezequiel Cardoso, Guilherme Toledo, João Victor Dorl e Matheus Zorzete