ATA DE REUNIÃO
Data: 01/04/2025
Horário: Às 20 horas
Local: Discord
Participantes: Camila Vitória, Daniel Costa, Ezequiel Cardoso, Guilherme Toledo, João Victor Dorl e Matheus Zorzete.

### 1. Transmissão de conhecimento (KT) e levantamento de informações
A equipe se reuniu com o grupo anterior do projeto para levantar todas as informações relevantes. Durante o KT, foram identificadas melhorias necessárias para a execução do projeto.

### 2. Nichar o tema
Após a análise das informações obtidas, foi decidido que haveria uma necessidade de nichar o tema para uma melhor prestação de serviço ao cliente.

### 3. Definição dos próximos passos
O grupo foi dividido em duas frentes de pesquisa:
- Grupo A: Aprofundar-se nos aspectos relacionados a cobras peçonhentas, como suas características biológicas, habitat, comportamento e importância ecológica. Principalmente, focando em como a temperatura afeta esses repteis.
- Grupo B: Pesquisar sobre criadouros de répteis para reprodução e venda.
A reunião foi encerrada com todos alinhados sobre as próximas etapas e os objetivos da pesquisa.
Plano de Ação:
- Camila Vitória: Buscar dados sobre cobras e seu habitat
- Daniel Costa: Buscar dados sobre répteis
- Ezequiel Cardoso: Buscar dados sobre répteis
- Guilherme Toledo: Buscar dados sobre cobras e seu habitat
- João Victor Dorl: Buscar dados sobre cobras e seu habitat
- Matheus Zorzete: Buscar dados sobre répteis

Todo o grupo se reunirá no dia 03/04 para apresentar os dados encontrados, realizar a junção das informações e definir o melhor plano para direcionar o tema.

Encerramento: 21 horas e 45 minutos
Responsável pela ata: Camila Vitória