## Planilha1
PROJETO HERBSAFE - BACKLOG |  |  |  |  | LEGENDA
Requisitos | Descrição | Classificação | Status | Status | Pendente | Em Andamento | Concluido
Criar o Projeto no Github | Criar um repositório exclusivo no GitHub para o projeto. | Essencial | Pendente
Configurar Repositório do Projeto | Configurar o repositório, criando um README com a apresentação do projeto. | Essencial | Pendente
Manter o Github Atualizado | Usar o GitBash para fazer o upload de todas as camadas do projeto no GitHub, mantendo-o atualizado e utilizando versionamento. | Essencial | Pendente | OPÇÕES DE CLASSIFICAÇÃO |  |  | LEGENDA
Prototipagem do Site | Desenvolver o protótipo do site no Figma, incluindo a identidade visual. | Importante | Pendente | Essencial |  |  | Requisitos
Site Institucional | Construir o site institucional, de acordo com os requisitos e o design estabelecido. | Essencial | Pendente | Importante |  |  | Sub-Requisitos
Tela de Cadastro de funcionário | Cadastrar usuário com nome, CPF, e-mail, código da empresa e senha. Necessário validação do e-mail e CPF. | Essencial | Pendente | Desejável |  |  | Funcionalidades
Tela de Login | Login através do e-mail e senha. | Essencial | Pendente
Recuperação de senha | Opção logo abaixo do formulário de login para recuperar a senha. Ao acessar, solicitar o e-mail registrado. Caso seja encontrado nos registros, um e-mail será enviado ao e-mail cadastrado com instruções para recuperação. | Importante | Pendente
Página de Home | Página com informações da empresa, direcionamento para a calculadora e subpáginas. | Essencial | Pendente
Pagina Sobre-nós | Página com informações sobre a história da empresa, planos, metas, objetivos e equipe responsável. | Importante | Pendente
Página Simulador Financeiro - Calculadora | Página que calcula finanças com as seguintes funções (a definir). | Importante | Pendente
Pagina DashBoard - Home | Página com gráficos, tabelas e informações dos dados de temperatura e umidade. | Essencial | Pendente
Filtro de Categorias | Filtro com categorias de seleção por animal, tipo de dado (temperatura ou umidade) e datas. | Importante | Pendente
Barra de Pesquisa | Barra de pesquisa com possibilidade de buscar pelo nome ou código do sensor. | Desejável | Pendente
Mapa de Recintos/Sensor | Tela responsável por exibir todos os sensores ativos nos recintos, mostrando detalhadamente a situação atual da temperatura do recinto selecionado. | Importante | Pendente
Alerta e Notificações | Exibir na tela um alerta em tempo real em casos de alterações de temperatura e umidade do recinto, notificando qual é o sensor responsável. | Essencial | Pendente
Gerar Relatórios | Botão que gera um documento com todas as informações do sensor, temperatura e umidade atual, para criar um histórico de registro com data. | Importante | Pendente
Tabela de Historico de Data de Registro | Exibir todos os registros de dados salvos pelo sistema. | Importante | Pendente
Criação do Banco de Dados | Criar o banco de dados e realizar as configurações iniciais. | Essencial | Pendente
Modelagem de Dados | Definir as regras de negócio e modelar as tabelas iniciais do banco de dados, apresentando o script com os comandos CREATE. | Essencial | Pendente
Execução de Script de Inserção de Registro | Desenvolver o script de INSERT para inserir registros nas tabelas do banco de dados. | Essencial | Pendente
Execução de Script de Consulta de Dados | Desenvolver o script de SELECT para realizar consultas nos registros armazenados. | Essencial | Pendente
Estruturar e Configurar o Sensor ao Arduino | Montar toda a estrutura para conectar o sensor ao Arduino e configurar o script para execução e coleta de dados. | Essencial | Pendente
Criação da Máquina Virtual (VM) | Instalar a VM com o sistema operacional Ubuntu e criar um usuário na VM. | Essencial | Pendente
Documentação | Elaborar um documento com o contexto do projeto, objetivos, justificativa, escopo, premissas e restrições. | Essencial | Pendente
Contexto | Contextualizar o tema e a finalidade do projeto, fornecendo dados e informações relevantes. | Essencial | Pendente
Objetivos | Tudo o que pretende-se alcançar no final do projeto. | Essencial | Pendente
Justificativa | Argumento muito, muito convicente do porque o projeto. | Essencial | Pendente
Diagrama de Visão de Negócio | Representação gráfica da solução, apresentando todo o esquema simplificado do projeto. | Essencial | Pendente
Escopo | Contém todas as informações principais sobre o projeto: descrição, limites, objetivos, requisitos, entregas, equipe responsável, custos, prazos, premissas e restrições. | Essencial | Pendente
Premissas | Fatores associados ao escopo do projeto que, para fins de planejamento, assumidos como verdade, sem necessidade de comprovação | Essencial | Pendente
Restrições | Limitações que podem comprometer a execução do projeto. | Essencial | Pendente
Marcos do Projeto | Os pontos principais e significativos do projeto. | Essencial | Pendente
Fontes biblíograficas | Todas as fontes de onde foram extraídos os dados e informações. | Importante | Pendente
Desenvolver Slides para Apresentação | Organizar e desenvolver os slides com os conteúdos que serão apresentados sobre o projeto. | Importante | Pendente